Zápis z jednání řešitelů VZ AF MENDELU dne 31.1. 2012
14.00 učebna A 11
Přítomno 24 z 26 řešitelů VZ, přítomno 6 ze 7 členů Rady výzkumného záměru dle prezenční listiny. Omluveni: Ing. Procházková Blanka, CSc., Doc. Dr. Ing. Jan Mareš
Hosté: rektor univerzity prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc. a tajemnice AF Ing. Milena Úradníčková

 Program:

1. Zhodnocení roku 2011

a. Cíle – bylo zhodnoceno plnění kontrolovatelných cílů v roce 2011 a struktura dosažených výstupů

b. Plán výsledků – byla provedena bilance naplánovaných a skutečných výsledků 

c. Zpráva o řešení – za rok 2011 bude zpracován a odeslán jen výkaz uznaných nákladů  

d. Kontrola poskytovatele – na základě dosažených výsledků, které hodnotící komise MŠMT označila za velmi dobré, se kontrola neuskutečnila

e. Finance  - bylo zhodnoceno čerpání prostředků na provoz, investice, OON, mzdy pro D1, D2. Všechny položky byly čerpány podle plánu s drobnými korekcemi v rámci pravidel dle Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na VZ. 
2. Plán pro rok 2012:

a. Cíle – byly připomenuty cíle pro rok 2012

b. Dofinancování VZ z MENDELU – rektor univerzity seznámil řešitele s dofinancováním posledního roku VZ

c. Rozdělení financí na ústavy

· Náklady na mezinárodní spolupráci 

· Náklady na zveřejnění výsledků – řešitelé byli vyzváni k předložení požadavků na rok 2012
· Investice - byly potvrzeny investiční prostředky na rok 2012 a určeni pracovníci, kteří za každou investici odpovídají, a kteří ve spolupráci s paní Hanou Kolářovou zahájí (po schválení financí VZ na rok 2012 ) výběrová řízení 

· OON - byly rozděleny prostředky OON pro jednotlivé řešitele – všechny OON  musí být vyčerpány do 15. 10. 2011.
· Provozní prostředky byly rozděleny na ústavy jen ze 2/3, zbylá 1/3 bude rozdělena na základě výstupů za první polovinu roku 2012 vahou 50 % roku 2011 a 50 % roku 2012. 
3. Různé 

proběhla diskuze zaměřená na:
a. Zakončení VZ 

b. Pozice D 1 (řešitelé) a D 2 (technici) po skončení VZ

c. Setkání se stakeholdry v druhé polovině roku 2012

zápis vyhotovil:                                                                             prof. Ing. Zdeněk Žalud, PhD.

     řešitel VZ č.MSM6215648905

